## Прил 12
\
Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы
по итогам 1 полугодие 2020 года
ТОО "Энергоуправление",основной вид деятельности-передача и распределение электрической энергии
Информация о плановых и фактических объемах предоставления | [23 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения кач-ва и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров,работ)
регулируемых услуг (товаров,работ) | [7 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
№п/п | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставление услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках млн.тенге
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | отклонение | причины отклонений | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* |  | Снижение износа (физического) основных фондов(активов),%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | Передача и распределение электрической энергии г.Экибастуз | 1.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-630/6/0,4 кВ на ТРП-3 | шт | 1 | 1 | 2020г. | -232941.224 | 1055.3 | 1056.4 | 1.1 | Повышение цен на использованные материалы, повышение стоимости выполненных работ | 1056.4 |  | - | _ | 10.5 | - | 55 | 56.3 | 3.31 | 3.09 | 1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было | 1 аварийное отключение на подстанции, но простоев из-за аварийного отключения не было | _ | Улучшились технико-экономические показатели предприятия.Реконструкция подстанции,кап.ремонт оборудования подстанций потерь.
|  | 2.Капитальный ремонт трансформатора ТДТН-25000 кВА № 1 на ТРП-3 | шт | 1 | 1 |  |  | 18989.8 | 19102.5 | 112.7 |  | 19102.5 |  | -
|  | 3.Модернизаиця ТРП-3.1 этап. | шт | 1 | 1 |  |  | 211712.6 | 353281.6 | 141569 |  | 353281.6 |  | -
|  | 4.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6/0,4 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 911.7 | 912.6 | 0.9 |  |  | 912.6 | -
|  | 5.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/6/0,4кВ на ТРП-1 | шт | 1 | 1 |  |  | 781.7 | 782.4 | 0.7 |  |  | 782.4 | -
|  | 6.Капитальный ремонт трансформатора ТМ-315/6/0,4кВ на ТРП-1 | шт | 1 | 1 |  |  | 911.7 | 912.6 | 0.9 |  |  | 912.6 | -
2 | Объем передачи и распределения эл,энергии |  | млн.кВт.ч. | 294.9 | 239.5
| ИТОГО | [6 empty] | 234362.8 | 376048.1 | 336.8 |  | 373440.5 | 2607.6
| 1 Примечание: | На 1 полугодие 2020 год было запланированно объем передачи и распределения эл.энергии 294,9 млн.кВт.ч.,
| а в результате фактический объем 239,5 млн.кВт.ч. |  |  |  |  | Уменьшение объема передачи и распределения эл.энергии произошло в результате уменьшения спроса.
Note on S30: Автор:
Note on M32: Natali:
Note on V32: Автор:
Note on W32: Автор: